Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

1. 1. 2022. – 31. 12. 2022.

Općina Štrigova

SADRŽAJ

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.     IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

3.    DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	5

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

### Gospodarski, društveni i politički kontekst

Općina Štrigova nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske uz granicu s Republikom Slovenijom, a prostire na površini od 44,97 km2  i po površini je 4. općina u županiji, s 2417 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine. Općina obuhvaća deset naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Rabadje i Leskovec.

Općina je udaljena 31 km od autoceste A3 Zagreb-Goričan te 21 km od autoceste u Republici Sloveniji (kod Lendave), a povezana je javnim prijevozom s okolnim naseljima i sa središtem županije Čakovcem.

Prostor općine proteže se vrlo živopisnim bregovitim dijelom Međimurja. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u sjeveroistočnom dijelu općine, dok je preostali dio brežuljkast kao i ostali dijelovi gornjeg Međimurja.

Glavne razvojne potrebe i razvojni izazovi iz djelokruga samoupravne jedinice na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju povezane su sa sljedećim područjima i investicijama:  ulaganja u turističku infrastrukturu (dovršetak izgradnje Biciklističko-informativni centar s vidikovcem i ugradnja Goričkog svirala), gradnja zip line-a od Mađerkinog brega do centra Štrigove, uređenje interpretacijskog centra sv. Jeronima),  unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja, jačanje gospodarstva - ulaganja u komunalnu infrastrukturu – nadopunjavanje javne rasvjete te poboljšanje prometne infrastrukture - uređenje cesti i  pješačko biciklističkih staza, gradnja DVD Štrigova, ulaganje u novu stambenu zonu i gradnja potrebne nove infrastrukture.

Turistička djelatnost je razvijena grana gospodarstva na području općine Štrigova koja je poznata kontinentalna turistička destinacija s bogatom kulturnom, povijesnom i prirodnom baštinom.

U naseljima općine postoje kurije (Banfi, Tkalec, Oberlenduš, Zichi-Terbotz), klasicistički dvorac Fodroci (zapušten, u ruševnom stanju), stara zgrada škole te brojne tradicijske kuće koje se iznajmljuju kao kuće za odmor. Registrirano je 19 iznajmljivača, a u 2020. godini ostvareno je 2.343 noćenja i 565 dolaska turista, dok je u 2021. bilo 3.689 noćenja i 1.315 dolazaka turista što pokazuje povećanje interesa turista za turističke usluge i proizvode s područja općine Štrigova, a rezultira daljnjim planovima i ulaganjima s područja turizma u ovom mandatnom razdoblju.

Biciklističko informativni centar s vidikovcem novi je inovativni turistički proizvod koji je otvoren za posjetitelje u 2022. godini. Nalazi se na poznatom Mađerkinom bregu i obogaćuje turističku ponudu općine Štrigova i Međimurske županije kao treće najposjećenije kontinentalne destinacije u RH. Njime  se obogatila turistička i biciklistička ponuda i stvorili uvjeti za dolazak novih turista i cikloturista.

Štrigova je kroz povijest bila i važan crkveni centar i dio je varaždinskog dekanata. U općini se nalazi župna crkva sv. Marije Magdalene koja je izgrađena u 17. st. i spada među najljepše uređene crkve u državi, a druga crkva posvećena svetom Jeronimu kulturni je spomenik nulte kategorije i neizostavna je točka razgledavanja brojnih turista. Iz tog razloga u planu je izgradnja interpretacijskog centra za posjetitelje Sveti Jeronim  koji će dodatno doprinijeti njegovanju kulturne i povijesne baštine općine i biti dodatni turistički proizvod.

Na području općine Štrigova u mandatnom razdoblju planira se gradnja cjelokupne nove infrastrukture za novo stambeno naselje jer je sve veća potražnja mladih obitelji za kupnjom građevinskih zemljišta. Odgovornim planiranjem i ulaganjem u stanogradnju na području općine želi se omogućiti kvalitetan život i ostanak mladih obitelji u Štrigovi, ali i privlačenje novih stanovnika. U mandatnom razdoblju planira se nastaviti s daljnjom modernizacijom javne rasvjete. Za vodoopskrbu naselja u općini koristi se vodocrpilište Nedelišće, a područje općine pripada III. vodoopskrbnoj zoni Međimurja. Na području općine ne postoji vodospremni prostor, već je planirana vodosprema Železna Gora, a sada u tu svrhu služi vodosprema Mohokos kapaciteta 750 m3. Ukupna dužina sekundarne mreže je 69.556 m2 s 243 hidranta i 77 zasunskih okana. Ukupna dužina magistralne mreže je 11.101 m2 s 19 hidranata i 23 zasunskih okna. Neka domaćinstva imaju vlastite bunare ili hidrofore, a neka nisu priključena na vodovodnu mrežu jer do njihovih građevina još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe.

Naselja općine Štrigova dobro su međusobno povezana i uključena u ukupni prometni sustav Međimurske županije. Područjem prolazi državna cesta D227 od granice s Republikom Slovenijom – Banfi – Štrigova – Prekopa – Lopatinec – Šenkovec, gdje se spaja na državnu cestu D209 granični prijelaz Mursko Središće (granica s R. Slovenijom) – Šenkovec – Čakovec. Kroz područje prolaze i sljedeće županijske ceste ukupne dužine 16,9 km: ŽC 2002 Štrigova preko Jalšovca do graničnog prijelaza Bukovje, ŽC 2009 povezuje općinu u pravcu Gornjeg Mihaljevca i Macinca te ŽC 2007 koja međusobno povezuje dva najveća naselja općine, Štrigovu i Sv. Urban - Stanetinec. Na županijske ceste veže se mreža lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta (mjesnih ulica i poljskih putova). Lokalne ceste povezuju naselja u općini u dužini od 22,3 km. Dužina nerazvrstanih cesta je 135,7 km. Županijske i lokalne ceste su asfaltirane, a lokalnih neasfaltiranih cesta u općini ima malo.

Prema podacima FINA-e (temeljem zaprimljenih financijskih izvještaja za 2019. godinu u Registar godišnjih financijskih izvještaja) na području općine u 2019. poslovalo je 60 poduzetnika, obveznika poreza na dobit. U istom je razdoblju u Međimurskoj županiji ukupno djelovao 3498 poduzetnik (Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2019. iz Statističkog godišnjaka Međimurska županija u brojkama 2020.), što znači da u Štrigovi posluje 1,97 % poduzetnika Međimurja. Kada se tome pribroji broj obrta (36) i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (487), može se zaključiti da je, s obzirom na površinu i broj stanovnika, gospodarska aktivnost na području općine relativno intenzivna. Najveći broj radno sposobnog stanovništva gravitira Čakovcu kao središtu razvoja industrije i gospodarstva.

Uvidom u kretanje broja obrtnika u razdoblju od 2014. do 2019. godine u općini vidljivo je da je taj broj kontinuirano u opadanju, s 42 na 36 obrtnika (tablica ispod). Krajem 2019. godine evidentirano je 36 obrtnika, što čini udio od 2,6 % u ukupnom broju obrta na području cijele Međimurske županije (1339 obrta registriranih krajem 2019. godine). Najčešće vrste obrta na području općine su vinogradarstvo, vinarstvo, trgovina i ugostiteljstvo, što je i očekivano s obzirom na površinu nasada vinograda od 375 ha.

S obzirom na brojne vinograde, nezaobilazni dio Štrigove je i Međimurska vinska cesta s tridesetak uređenih vinskih podruma i kušaonica. Vinogradarstvo je najvažnija poljoprivredna grana ovog dijela Međimurja, a Društvo vinogradara i vinara Hortus Croatiae okuplja najpoznatije štrigovske vinogradare, predstavlja lokalna vina na širem tržištu, organizira stručna predavanja i ekskurzije te promovira marku vina Pušipel. Sastavni dio vinske ceste su i restorani s tradicijskim specijalitetima, vidikovci, biciklističke staze i šetnice. Tijekom godine na vinskoj cesti održavaju se vinske svečanosti i festivali i to redom, u siječnju „Vincekovo“, u veljači „Fašnik“, u svibnju „Urbanovo“ i „Međunarodna likovna kolonija“, u srpnju i kolovozu kulturno zabavna manifestacija „Štrigovske noći“, „Jezz festival“, u rujnu „Rokovo“, u studenom „Martinje“.

Na području općine djeluje jedna ambulanta obiteljske medicine i jedna ordinacija dentalne medicine, obje u sastavu Doma zdravlja Čakovec, te jedna ljekarna. Podupiranjem programa iz područja zdravstvene zaštite, Općina pridonosi poboljšanju javnozdravstvene slike na području općine.

Promjene koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa općine Štrigova tijekom izvještajnog razdoblja

Promjene koje su u izvještajnom razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa općine Štrigova uključuju:

- Radove na Vidikovcu na Mađerkinom Bregu. Vidikovac je u izvještajnom razdoblju dovršen.

- Povećanje učinkovitosti javne uprave odnosno na zatvaranje jednog kredita i na urednu otplatu preostalog dugoročnog kredita

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije i postupak dobivanja građevinske dozvole za dužinu od 400 m vodovodne mreže.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Štrigova je definirala 15 mjera kojima će pratiti uspješnost strateškog planiranja ključnih aktivnosti Provedbenog programa Općine Štrigova 2022. do 2025. Provedbenim programom definirano je 22 pokazatelja rezultata, 39 ključnih aktivnosti u okviru 15 mjera koje će Općina Štrigova mjeriti kroz definirane pokazatelje rezultata. Od 22 pokazatelja rezultata u tijeku provedbe je njih 17 odnosno velika većina dok je njih 5 u kašnjenju.

Ključne aktivnosti kojima će se ostvariti mjere su aktivnosti vezane uz funkcioniranje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine Štrigova, redovno održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine, aktivnosti vezane uz održavanje i izgradnju turističkih objekata, izgradnja komunalne infrastrukture za novo stambeno naselje, održavanje postojećih domova kulture, izgradnja i sanacija cesta i biciklističkih staza, održavanje i izgradnja sportsko - rekreativne infrastrukture i uređenje sportsko - rekreacijskih sadržaja, kupnja / održavanje opreme za civilnu zaštitu i aktivnosti vezane uz normalno funkcioniranje sustava protupožarne zaštite, nabava i postava rasvjetnih tijela u naseljima općine, redovna djelatnost vrtića / provedba predškolskog boravka i naknade građanima i kućanstvima u svrhu unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima.

Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 21.535.158,85 HRK proračunskih sredstava.

Od 22 pokazatelja rezultata mjera provedbenog programa općine Štrigova većina mjera u izvještajnom razdoblju je u provedbi (u tijeku) i ispunilo se prema provedbenom planu.

Samo 5 pokazatelja rezultata su u statusu „nije pokrenuto“ i to iz raznih razloga objašnjenih u tekstu i u tabličnom Prilogu 1.

Pokazatelji koji kasne u svojoj provedbi su sljedeći:

- broj novoizgrađenih objekata za protupožarnu zaštitu

- broj uređenih autobusnih stajališta

- dužina vodovodne mreže

- broj novih turističkih objekata

- broj sufinanciranih cijepljenja protiv HPV-a

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Štrigova je definirala prioritetna područja djelovanja u razdoblju do 2027. godine sukladno Nacrtu prijedloga Plana razvoja Općine do 2027 godine:

Općina Štrigova će provedenim aktivnostima kroz četiri godine doprinositi prioritetima 1. Održivo gospodarstvo, 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo i 3. Zeleno i digitalno Međimurje. Uspješnost provedbe Provedbenog programa Općine Štrigova prati se u okviru 8 posebnih ciljeva i 15 mjera kojima će Općina Štrigova pratiti uspješnost strateškog planiranja ključnih aktivnosti Provedbenog programa Općine Štrigova 2022. do 2025. Provedbenim programom definirano je 39 ključne aktivnosti koje će Općina Štrigova mjeriti kroz 22 definirana pokazatelja rezultata.

PRIORITET 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO

Posebni cilj 1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam

Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Rezultat:  1. Ovaj se pokazatelj odnosi na Vidikovac na Mađerkinom Bregu. Vidikovac je službeno otvoren u srpnju 2022. godine, a projekt je završio 31. 7. 2022. i u ovom izvještajnom razdoblju je ostvaren navedeni pokazatelj.

Mjera 1.3.3. Podizanje turističke prepoznatljivosti Međimurske županije kao destinacije za kvalitetan odmor

Rezultat:  10 manifestacija Turističke zajednice u izvještajnom razdoblju.

Posebni cilj 1.4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje

Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Rezultat 1: 162 djece kojima je sufinancirana prehrana. U broj djece kojima je sufinancirana prehrana je uključeno i dvoje djece iz Ukrajine.

Rezultat 2: 85 djece kojima je sufinanciran boravak u vrtiću i jaslicama

Mjera 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Rezultat: 54 jednokratnih studentski pomoći.

PRIORITET 2: ZDRAVO, UKLJUČIVO I OTPORNO DRUŠTVO

Posebni cilj 2.5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb

Mjera 2.5.2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Rezultat: 0 sufinanciranih cijepljenja protiv HPVa. Razlog što je pokazatelj 0 je što u izvještajnom razdoblju nije bilo upita za cijepljenje.

Mjera 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga

Rezultat: 280 isplaćenih uskrsnica socijalno ugroženima.

Posebni cilj 2.6: Bogat i uključiv društveni život

Mjera 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja

Rezultat: 5 sportskih udruga koje sufinancira Općina.

Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Rezultat: 2 udruge koje sufinancira Općina. Financirani su KUD Sveti Jeronim i ŽLS Stridone.

Udruga Štrigovski Parklini se nije javila na natječaj.

Mjera 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Rezultat: 10 ostalih udruga kojima su dodijeljene donacije.

Posebni cilj 2.7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima

Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Rezultat 1: 0 novoizgrađenih objekata za protupožarnu zaštitu. Objekt se planira izgraditi u 2024 god.

Rezultat 2: 4 dobrovoljna vatrogasna društva koja financira Općina Štrigova.

Posebni cilj 2.8: Dobro upravljanje u javnom sektoru

Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Rezultat 1: 2 održane sjednice i drugi ključni radni sastanci različitih općinskih odbora.

Rezultat 2: 20 primatelja naknade za stanogradnju.

Rezultat 3: 1 ugovoreni kredit se otplaćuje na dugoročni period (a drugi je zatvoren).

PRIORITET 3: ZELENO I DIGITALNO MEĐIMURJE

Posebni cilj 3.11: Razvijena komunalna infrastruktura

Mjera 3.11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Rezultat: 3 kilometra održavanja nerazvrstanih cesta. Popravljali su se nedostaci na cestama, ne pojedinačne ceste.

Mjera 3.11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Rezultat: 0 dužine vodovodne mreže. U 2022. godini je izrađena  projektno-tehnička dokumentacija, te su započeli radovi na izgradnji vodovodne mreže. Radovi do kraja godine nisu u potpunosti izvršeni.

Posebni cilj 3.12.: Suvremena prometna infrastruktura

Mjera 3.12.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

Rezultat 1: 0 nabavljenih rasvjetnih tijela javne rasvjete.

Najvažniji rezultati ključnih aktivnosti koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja uključuju:

Posebni cilj 1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam , mjera 1.3.1. i 1.3.3.

Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva. Ova se mjera odnosi na Vidikovac na Mađerkinom Bregu. Vidikovac je otvoren za posjetitelje u srpnju 2022. godine.

Mjera 1.3.3. Podizanje turističke prepoznatljivosti Međimurske županije kao destinacije za kvalitetan odmor. Ova se mjera odnosi na 10 održanih manifestacija Turističke zajednice u izvještajnom razdoblju.

Posebni cilj 1.4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje

Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove. Ova mjera se odnosi na 162 djece kojima je sufinancirana prehrana i 85 djece kojima je sufinanciran boravak u vrtiću i jaslicama.

Posebni cilj 2.5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb

Mjera 2.5.2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi. Ova mjera se odnosi na 280 isplaćenih uskrsnica socijalno ugroženim stanovnicima Općine Štrigova.

Posebni cilj 2.8: Dobro upravljanje u javnom sektoru

Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave. Ova mjera se odnosi na 2 održane sjednice i drugih ključnih radnih sastanaka različitih općinskih odbora, 20 primatelja naknade za stanogradnju i otplaćivanje dugoročnog kredita.